## 开发计划
端 | 序号 | 服务类型 | 内容 | 功能点 | 角色 | API | API预计完成时间 | 前端UI | 前端UI预计完成时间 | 前端API对接完成时间 | 情况说明
pc后台 | 1 | 求职者 | 码主列表管理 | 1、列表；查看推广码、二维码等 | 平台运营 | 唐斌 | 2024-04-01 | 唐斌 | 2024-04-01
| 2 | 求职者 | 推广员管理 | 1、列表；查看推广码、二维码等 2、审核；是否通过、原因等 | 平台运营 | 唐斌 | 2024-04-03 | 唐斌 | 2024-04-03
| 3 | 求职者 | 码主的求职者统计 |  | 平台运营 | 唐斌 | 2024-04-17 | 唐斌 | 2024-04-17
| 4 | 求职者 | 码主的推广员统计 |  | 平台运营 | 唐斌 | 2024-04-17 | 唐斌 | 2024-04-17
| 6 | 求职者 | 推广员的求职者统计 |  | 平台运营 | 唐斌 | 2024-04-17 | 唐斌 | 2024-04-17
| 7 | 企业 | 码主列表管理 | 1、列表；查看推广码、二维码等 | 平台运营 | 唐斌 | 2024-04-01 | 唐斌 | 2024-04-01
| 8 | 企业 | 推广员管理 | 1、列表；查看推广码、二维码等 2、审核；是否通过、原因等 | 平台运营 | 唐斌 | 2024-04-03 | 唐斌 | 2024-04-03
| 10 | 企业 | 码主的推广员统计 |  | 平台运营 | 唐斌 | 2024-04-17 | 唐斌 | 2024-04-17
| 12 | 企业 | 推广员的企业订单统计 |  | 平台运营 | 唐斌 | 2024-04-17 | 唐斌 | 2024-04-17
| 13 |  | 企业管理 | 1、列表；参考以前的例子 2、企业注册； 3、信息修改； 4、审核； | 平台运营 | 雷元廷 | 2024-04-03 | 雷元廷 | 2024-04-03
| 14 |  | 企业的岗位产品管理 | 1、岗位列表；参考以前的例子 2、岗位新增/修改； 3、审核； | 平台运营 | 雷元廷 | 2024-04-08 | 雷元廷 | 2024-04-08
| 15 |  | 企业的合同订单管理 | 1、列表； 2、新增/修改； 3、审核； | 平台运营 | 雷元廷 | 2024-04-09 | 雷元廷 | 2024-04-09
| 16 |  | 求职者管理 | 1、列表 2、查看简历 3、查看求职意向 4、查看基本信息 5、账号相关操作（账号冻结、发送消息、重置密码等。。） | 平台运营 | 雷元廷 | 2024-04-11 | 雷元廷 | 2024-04-11
小程序、h5 | 1 | 求职者 | 码主个人信息管理 |  | 码主 | 唐斌 | 2024-04-08 | 王用金 | 2024-04-02
| 2 | 求职者 | 码主招募推广员 |  | 码主 | 唐斌 | 2024-04-09 | 王用金 | 2024-04-02
| 3 | 求职者 | 码主推广页生成下载 |  | 码主 | 唐斌 | 2024-04-09 | 王用金 | 2024-04-02
| 4 | 求职者 | 码主的求职者统计 |  | 码主 | 唐斌 | 2024-04-10 | 王用金 | 2024-04-10
| 5 | 求职者 | 码主的推广员统计 |  | 码主 | 唐斌 | 2024-04-10 | 王用金 | 2024-04-10
| 6 | 求职者 | 推广员个人信息管理 |  | 推广员 | 唐斌 | 2024-04-10 | 王用金 | 2024-04-08
| 7 | 求职者 | 推广员推广页生成下载 |  | 推广员 | 唐斌 | 2024-04-11 | 王用金 | 2024-04-08
| 9 | 求职者 | 推广员求职者统计 |  | 推广员 | 唐斌 | 2024-04-12 | 王用金 | 2024-04-11
| 1 | 企业 | 码主个人信息管理 |  | 码主 | 唐斌 | 2024-04-08 | 王用金 | 2024-04-07
| 2 | 企业 | 码主招募推广员 |  | 码主 | 唐斌 | 2024-04-09 | 王用金 | 2024-04-07
| 3 | 企业 | 码主推广页生成下载 |  | 码主 | 唐斌 | 2024-04-09 | 王用金 | 2024-04-07
| 4 | 企业 | 码主的企业订单统计 |  | 码主 | 唐斌 | 2024-04-10 | 王用金 | 2024-04-12
| 5 | 企业 | 码主的推广员统计 |  | 码主 | 唐斌 | 2024-04-10 | 王用金 | 2024-04-12
| 6 | 企业 | 推广员个人信息管理 |  | 推广员 | 唐斌 | 2024-04-10 | 王用金 | 2024-04-09
| 7 | 企业 | 推广员推广页生成下载 |  | 推广员 | 唐斌 | 2024-04-11 | 王用金 | 2024-04-09
| 8 | 企业 | 推广员企业订单统计 |  | 推广员 | 唐斌 | 2024-04-11 | 王用金 | 2024-04-15
| 1 |  | 求职者注册和信息修改 | 注册基本信息填写 | 求职者 | 唐斌 | 2024-03-29 | 王用金 | 2024-03-29
| 2 |  | 求职者简历功能 | 简历各模块信息填充，求职意向、工作经历、职业证书、教育背景、职业技能 | 求职者 | 雷元廷 | 2024-04-16 | 王用金 | 2024-04-01
| 3 |  | 企业浏览 | 岗位详情页跳转到企业详情 | 求职者 | 雷元廷 | 2024-04-17 | 王用金 | 2024-04-17
| 4 |  | 岗位浏览 | 1、首页招聘岗位列表 2、岗位搜索页 3、岗位详情页面 | 求职者 | 雷元廷 | 2024-04-17 | 王用金 | 2024-04-17
企业pc端 | 1 |  | 企业注册和信息修改 | 1、注册先授权或验证手机号，创建用户后再完善注册信息 2、相关页面考虑与管理后台的页面公用 | 企业 | 唐斌 | 2024-03-29 | 雷元廷 | 2024-03-29
| 2 |  | 企业的岗位产品发布 | 相关页面考虑与管理后台的页面公用 | 企业 | 雷元廷 |  | 雷元廷
| 3 |  | 企业的合同订单 | 相关页面考虑与管理后台的页面公用 | 企业 | 雷元廷 |  | 雷元廷

## 功能列表
大模块 | 端 | 序号 | 修改内容
服务求职者的码主和推广员二级分销体系 | pc后台 | 0 | 码主列表管理？
|  | 1 | 推广员列表管理
|  | 2 | 推广员审核
|  | 3 | 码主的求职者统计
|  | 4 | 码主的推广员统计
|  | 5 | 推广员的求职者统计
|  | 6 | 求职者管理
| 小程序、h5 | 1 | 码主个人信息管理
|  | 2 | 码主招募推广员
|  | 3 | 码主推广页生成下载
|  | 4 | 码主的求职者统计
|  | 5 | 码主的推广员统计
|  | 6 | 推广员个人信息管理
|  | 7 | 推广员推广页生成下载
|  | 8 | 推广员求职者统计
|  | 9 | 求职者注册和信息修改
|  | 10 | 求职者简历功能
服务人力资源机构和招聘企业、培训企业的码主和推广员二级分销体系 | pc后台 | 1 | 码主列表管理
|  | 2 | 推广员审核
|  | 3 | 推广员列表管理
|  | 4 | 码主的求职者统计
|  | 5 | 码主的推广员统计
|  | 6 | 推广员的企业订单统计
|  | 7 | 企业管理
|  | 8 | 企业的岗位产品管理
|  | 9 | 企业的合同订单管理
| 小程序、h5 | 1 | 码主个人信息管理
|  | 2 | 码主招募推广员
|  | 3 | 码主推广页生成下载
|  | 4 | 码主的求职者企业订单统计
|  | 5 | 码主的推广员统计
|  | 6 | 推广员个人信息管理
|  | 7 | 推广员推广页生成下载
|  | 8 | 推广员企业订单统计
| 企业pc端 | 1 | 企业注册和信息修改
|  | 2 | 企业的岗位产品发布
|  | 3 | 企业的合同订单